В 2018 году в рамках приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано около 100 километров дорог и улиц Калининградской городской агломерации. Замену верхнего слоя асфальта произведут на участках 3-ти областных трасс и на 21 улице г. Калининграда.

**По состоянию на 24.10.2018г. проведены следующие работы:**

В г. Калининграде закончен ремонт на улицах: Железнодорожная, Фрунзе, Портовая, Камская, Октябрьская, Дм.Донского, ул. Кутузова, Ленинском проспекте и проспекте Мира, 1-я Большая окружная, ул. Герцена, ул. Гагарина, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, пр. Победы, Балтийское шоссе, Московский проспект, ул. Ломоносова.

**Идут работы на улицах г. Калининграда:**

**Ул. Нарвская**

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 100%

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей - 80%

Устройство выравнивающего слоя – 100%

Регулировка люков (б/у) колодцев и камер – 20%

**Ул. Черняховского**

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 100%

Устройство выравнивающего слоя – 100%

Нанесение дорожной разметки - 50%

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 100%

**Ул. Пролетарская**

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 100%

Установка бортовых камней гранитных (б/у) – 100%

Регулировка люков (б/у) колодцев и камер – 100%

Разборка тротуаров и дорожек из плит – 100%

Нанесение разметки, установка знаков

Устранение замечаний по регулировке колодцев и застоя воды

**Ул. Муромская**

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 100%

Устройство выравнивающего слоя – 80%

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 87%

**Областные трассы:**

**«Калининград (от Борисово)-Знаменск-Озерск-Гусев-Неман» км 13,05-27,6; км 30,3-42,70**

Объект завершен

**«Чкаловск-Люблино-Взморье» км 0,00-15,80**

Объект завершен

**«Гурьевск-Каширское»**

Объект завершен

**«Капитальный ремонт автомобильной дороги "Южный обход**

**г. Калининграда" км 16+700 (устройство светофорных объектов)**

Объект завершен

**«Капитальный ремонт автомобильной дороги "Южный обход**

**г. Калининграда" км 13+300 (устройство светофорных объектов)**

Объект завершен

**Капитальный ремонт автобусной остановки на автомобильной дороге «Калининград (от Борисово)-Знаменск-Озерск-Гусев-Неман»км 33 +400**

Объект завершен

**«Капитальный ремонт автобусной остановки на автомобильной дороге Чкаловск-Люблино-Взморье» (поворот на Дружное)**

Объект завершен

**Выполнение работ по снижению количества мест концентрации ДТП на автомобильной дороге Борское-Гвардейск-Истровка, г. Гвардейск, ул. Калининградская - 30**

Объект завершен

 **Выполнение работ по снижению количества мест концентрации ДТП на автомобильной дороге «Калининград-Крылово через Правдинск» км 12+350**

Объект завершен